## （工事監理者用）共通
中間検査チェックシート
建築基準法第１２条第５項の規定による報告をします。この報告に記載の事項は、事実に相違ありません。
|  | 工事監理者氏名 |  |  | 印
建築場所
建築物名称
確認年月日・番号 |  | 令和 年 月 日 第 号 | 確認機関
〃 （変更） |  | 令和 年 月 日 第 号 | 確認機関
申請者氏名
工事監理者
工事施工者
特定工程
【 共通部分 】
検査項目 |  | 検査内容 | 工事監理者 ※1
|  |  | 検査日 | A：目視検査 | 結果
B：計測検査
C：施工者報告
全般 | 確認の表示 （法89条） | 確認表示板の設置の確認 |  | Ａ | 適・不適
| 危害の防止 （法90条） | 仮囲い、防護ネット、山留等 |  | Ａ | 適・不適
敷地 | 敷地の安全性 （法19条） | がけ、擁壁の安全性の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 敷地と道路 （法40,42,43, 43条の2） | 道路幅員と接道長さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 敷地内通路の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 2項道路の後退の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 敷地形状 （法52～54条） | 敷地境界（隣地、道路、官地）の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 方位の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 敷地形状及び高低差の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
建築物 | 平面形状 | 平面形状の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 立面形状（法55, 56,56条の2） | 道路斜線の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 隣地斜線の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 北側斜線制限の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 日影による高さ制限の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 絶対高さ、軒高、軒の出の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 配置 | 建物配置（道路・隣地からの距離）の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
建築 設備 | 下水道の公共桝 | 桝の確認 |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
| 浄化槽（法31条） | 浄化槽の位置等の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
※2 指示内容 （監理者→施工者等）
※1 | 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不適」に○印を記入して下さい。 （該当しない項目は記入しない）
※2 | 検査結果で不適合がある場合は、その項目と現場で指示した内容を、「指示内容」欄に記入してください。

## （工事監理者用）ＲＣ造
【 鉄筋コンクリート造部分 】
検 査 項 目 |  | 検 査 内 容 |  | 工事監理者 ※1
|  |  |  | 準拠基準 | 検査日 | Ａ：目視検査 | 結 果
Ｂ：計測検査
Ｃ：施工者報告
全般 | 共通 | 令3章8節 | 柱、梁、壁、スラブ、地中梁、基礎、杭の位置の確認 |  |  | Ａ | 適・不適
|  | 令第79条 | かぶり厚さの確認 |  |  | Ａ | 適・不適
|  | 法第37条 | 鉄筋の品質（JIS規格）等の確認 |  |  | Ａ | 適・不適
|  | 法第37条 令第72条 令第74条 | コンクリートの材質（JIS規格）等の確認 |  |  | Ｃ | 適・不適
地盤・基礎 | 支持地盤 | 令第38条 令第93条 | 支持地盤の位置、種類、地耐力の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 基礎・杭 | 令第38条 令第73条 令第77条の2 | 基礎種類、杭工法、長さ、本数、径、偏芯による補強の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | ベース寸法、主筋径、本数、位置、定着の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 地中梁 | 令第38条 令第73条 令第78条 | 断面寸法の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 主筋径、本数、定着方法、継手（位置、長さ）、偏芯による補強の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | あばら筋の位置、径、間隔、形状、偏心による補強の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
柱 | 主筋（一般階） | 令第77条 | 断面寸法の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 主筋径、本数、配置、偏心による補強の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | ２段筋の位置（間隔）の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 主筋（最下階） | 令第73条 | 最下階の主筋の基礎に対する定着確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 定着・継手 | 令第73条 | 主筋の継手位置、長さの確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | ふかしの大きさによる配筋補強確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 帯筋 | 令第77条 | 鉄筋径、間隔、本数（副帯筋共）、形状の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 主筋の絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 仕口部分の帯筋の配置の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 第１帯筋と柱頭拘束帯筋の位置の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第73条 | フック、溶接の形状、結束の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
梁 | 梁主筋 | 令第78条 | 断面寸法の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 主筋径、本数、位置の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 中吊り筋の間隔の確保、長さ確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 定着・継手 | 令第73条 令第78条 | 定着位置、長さの確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 重ね継手の位置、長さの確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 出隅部の鉄筋端部のフック確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| ふかし・ 貫通孔補強 | 令3章8節 | ふかし補強方法が適切か、貫通孔の位置、補強の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| あばら筋 | 令第78条 | 径、本数（副あばら筋共）、ピッチの確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第73条 | フック形状、結束の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 片持ち梁 | 令第73条 令第78条 | 片持ち梁主筋の定着、あばら筋位置確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 小梁 | 令第73条 | 配筋の位置と定着確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
スラブ | スラブ筋 | 令第77条の2 | スラブ厚の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 鉄筋のピッチ及び径の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 定着・ 重ね継手 | 令第73条 令第77条の2 | 定着の位置、長さの確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 片持スラブの定着と上端筋位置確保 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 継手の位置、長さの確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 補強筋 | 令3章8節 | 床スラブの出入隅部の補強確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 開口部補強配筋の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 階段部配筋と補強筋の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
壁 | 壁筋 | 令第78条の2 | 壁厚の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 径、配置、ピッチの確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 定着、 重ね継手 | 令第73条 令第78条の2 | 定着確認（梁、柱、スラブ、壁） |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 重ね継手の位置、長さ |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 補強筋等 | 令第78条の2 | 開口部補強筋の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 端部、隅角部、交差部の補強筋の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令3章8節 | スリット（完全・部分）の位置､形状､配筋の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
その他 | ガス圧接継手 | 令第73条 告示1463 | 圧接部の形状、圧接面のずれ、偏心量 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 圧接検査状況（箇所、検査率、合格率） |  |  | Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 特殊鉄筋継手 | 令第73条 | 認定、評定の仕様、性能、施工状況 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 管理 | 令第75条 | コンクリート打設後の養生 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第76条 | 型枠の存置期間の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第37条 | 型枠の締付け、清掃状況 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
|  |  | ジャンカ処理、木片除去 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
指示内容（監理者→施工者等）
※2
検査に必要な図書 | 確認関係図書 |  | ■ 確認図書 ■ 告示第1347号による基礎構造図
| 使用材料の品質を示す書類 |  | □ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験結果 □ ｺﾝｸﾘｰﾄの品質（ｽﾗﾝﾌﾟ、空気量、塩化物）
□ 鉄筋 ・鉄骨ﾐﾙｼｰﾄ □ 使用材料品質証明書
| 工事監理報告関係 |  | ■ 配筋検査記録 ･写真 □ 自主検査報告書 □ 施工要領書 □ ｺﾝｸﾘｰﾄ工事施工結果報告書
| 検査結果報告書 |  | □ 杭工事施工結果報告書
※3 | その他 |  | □ 認定 ・評定書の写し ■ 工事写真 □ その他
※1 | 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不適」に○印を記入して下さい。 （該当しない項目は記入しないでください）
※2 | 検査結果で不適合がある場合は、その項目と現場で指示した内容を、「指示内容」欄に記入してください。
※3 | 検査に必要な図書について、「■」の書類は必ず用意し、「□」は監理状況が確認できれば、それに代わる書類等でも可とします。

## （工事監理者用）鉄骨造
【 鉄骨造部分 】
検査項目 |  | 検査内容 |  | 工事監理者 ※1
|  |  |  | 準拠基準 | 検査日 | Ａ：目視検査 | 結果 | 備考
Ｂ：計測検査
Ｃ：施工者報告
地盤・基礎 | 支持地盤 | 令第38条 令第93条 | 支持地盤の位置、種類、地耐力 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 材料 | 法第37条 | 鉄筋の品質（JIS規格） |  |  | Ａ | 適・不適
|  | 法第37条 | コンクリートの材質（JIS規格） |  |  | Ｃ | 適・不適
| 基礎・杭 | 令第38条 令第73条 令第37条の2 令第78条 | 杭種、杭工法、長さ、径、位置、偏心による補強、打設結果 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | ベース寸法、主筋径、本数、位置、定着 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 地中梁 | 令第38条 令第37条 令第78条 | 断面寸法 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 主筋径、本数、位置、定着方法、継手（位置、長さ、試験）、偏心による補強 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | あばら筋径、位置、間隔、形状、偏心による補強、かぶり厚 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
鉄骨全体 | 加工工場の類別 |  | 表示板による加工工場の類別グレード確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 部材の配置 | 令3章8節 | 柱、梁、ブレース、床板等の配置 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 材料の品質 | 法第37条 | 鋼材、高力ボルトセット、溶接材料の規格･品質など |  |  | Ｃ | 適・不適
| 部材の寸法･形状 | 令3章8節 | 柱、梁、ブレース、床板等の寸法･形状 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 建方精度 |  | 架構の建て方精度 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
溶接接合部 | 外観・形状 | 令第67条 | 溶接部の部位 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第92条 令第96条 | 溶接継目の種類 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第67条 | 溶接継目の食い違い |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第67条 | 隅肉溶接の脚長 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第67条 | アンダーカット、へこみ等の断面欠損 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第67条 | われ |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 製品検査 | 令第67条 | 外観検査及び超音波探傷検査結果 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 組立精度 | 令第67条 | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、くい違い等の精度 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
ボルト接合 | トルシア形ボルト | 令第92条の2 | 現場受入検査（トルク係数値確認・導入張力確認試験） |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第67条 | 高力ボルト接合部の摩擦接合面の処理 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第92条の2 | ボルトの径、本数、スプライス数、ピッチ・縁あき |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第92条の2 | 締付状態（肌すき、ピンテール破断、マーキングのずれ） |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
| JIS形六角ボルト | 令第92条の2 | 締付機器の調整、現場受入検査（導入張力確認試験） |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第92条の2 | ボルトの径、本数、スプライス数、ピッチ・縁あき |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第92条の2 | 締付状態（肌すき、マーキングのずれ） |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
床スラブ接合部 |  | 令3章8節 | 床構造の形式 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
|  | 令3章8節 | シャーコネクター（頭付きスタッド等）の施行状況・検査結果の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
ブレース接合部 |  | 令3章8節 | ブレース接合部の形式・板厚、材質、補鋼材 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令3章8節 | ブレースたわみ |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
柱脚接合部 |  | 令第66条 | 根巻き、埋込み |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第66条 | アンカーボルトの保持・埋め込み方法、ベースプレートの材質･形状･板厚 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第66条 | アンカーボルトの材質・径・本数及び配置とナットの高さ |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第66条 | アンカーボルトの締付状態 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第66条 | スタッドボルトの径・本数・配置 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
※2
指示内容（監理者→施工者等）
検査に必要な図書 | 確認関係図書 |  | ■ 確認図書 ■ 告示第1347号による基礎構造図
| 使用材料の品質を示す書類 |  | □ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験結果 □ ｺﾝｸﾘｰﾄの品質（ｽﾗﾝﾌﾟ、空気量、塩化物）
□ 鉄筋 ・鉄骨ﾐﾙｼｰﾄ □ 使用材料品質証明書
| 工事監理報告関係 |  | ■ 基礎配筋検査記録 ・写真 □ 自主検査報告書
□ 施工要領書 □ ｺﾝｸﾘｰﾄ工事施工結果報告書
| 検査結果報告書 |  | □ 杭工事施工結果報告書 ■ 溶接部検査結果報告書（社内） ■ 溶接部検査結果報告書（第三者）
□ 鉄骨精度測定結果 □ 露出型柱脚施工管理報告書
※3 | その他 |  | □ 認定 ・評定書の写し ■ 工事写真 □ その他
※1 | 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不」に○印を記入して下さい。 （該当しない項目は記入しないでください）
※2 | 検査結果で不適合がある場合は、その項目と現場で指示した内容を、「指示内容」欄に記入してください。
※3 | 検査に必要な図書について、「■」の書類は必ず用意し、「□」は監理状況が確認できれば、それに代わる書類等でも可とします。

## （工事監理者用）木造
【 木造部分 】
検査項目 | 検査内容 |  | 工事監理者 ※1
|  |  | 準拠基準 | 検査日 | Ａ：目視検査 | 結果
Ｂ：計測検査
Ｃ：施工者報告
全体 | 令3章8節 | 柱、梁、壁、床の位置の確認 |  |  | Ａ | 適・不適
| 令3章8節 | 木材の品質（節・腐れ）の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
基礎・ 地盤 | 令第93条 | 支持地盤の地耐力の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 令第38条 | 基礎の種類・形状・寸法の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 基礎の材料・配筋状況等の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 地盤の不同沈下等（基礎に有害なひび割れがないことの確認） |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 令第22条 | 床下換気口等の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
土台 | 令第42条 | 形状・寸法の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 令第41条 | 材質の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
| 令第47条 | 土台と基礎、土台と柱の接合部の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
火打ち材 |  | 形状・寸法の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 令第41条 | 材質の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
| 令第46条 | 隅角部設置の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
アンカー ボルト |  | 形状・寸法の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 材質の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
|  | アンカーボルトの配置・緊結の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
柱 | 令第43条 | 形状・寸法の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 令第41条 | 材質の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
| 令第43条 | 欠込み部の補強の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 令第47条 | 接合部の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
横架材 |  | 形状・寸法の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 令第41条 | 材質の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
| 令第47条 | 接合部の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
| 令第44条 | 構造耐力上支障のある欠込み部の補強の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
筋かい等 | 令第45条 | 形状・寸法の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 令第41条 | 材質の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
| 令第45条 | 欠込み部の補強の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
| 令第47条 | 接合部の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 令第46条 | 耐力壁配置の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 面材の取り付け方法の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
床組 | 令第46条 | 形状・寸法の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 令第41条 | 材質の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
|  | 床板又は床下地の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
| 令第46条 | 火打ち材の設置状況等の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
| 令第22条 | 床高さ又は床下防湿の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 令第49条 | 柱、筋かい、土台の防腐・防蟻措置の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
小屋組 |  | 形状・寸法の確認 |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 令第41条 | 材質の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
| 令第46条 | 火打ち材の設置状況等の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
|  | 必要な振止めの設置状況の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
| 令第47条 | たるき接合部の確認 |  |  | Ａ・Ｃ | 適・不適
※2 指示内容 （監理者→施工者等）
検査に必要な 図書 ※3 | 確認関係図書 | ■ 確認図書 ■H12告示第1347号による基礎構造図
■ H12告示1460号による継手・仕口の金物仕様等 □ H12告示1352号による 1/4ﾊﾞﾗﾝｽ計算書
| 使用材料の品質を示す書類 | □ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験結果 □ ｺﾝｸﾘｰﾄの品質（ｽﾗﾝﾌﾟ、空気量、塩化物）
□ 鉄筋・鉄骨ﾐﾙｼｰﾄ □ 使用材料品質証明書
| 工事監理報告書 | ■ 基礎配筋検査記録 □ 基礎配筋写真
□ 建て方完了時の検査記録
| その他 | □ 施工要領書（工事監理者が承認したもの） □ 工事写真
※1 | 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不適」に○印を記入して下さい。 （該当しない項目は記入しない）
※2 | 検査結果で不適合がある場合は、その項目と現場で指示した内容を、「指示内容」欄に記入してください。
※3 | 検査に必要な図書について、「■」の書類は必ず用意し、「□」は監理状況が確認できれば、それに代わる書類等でも可とします。